## Plantilla
Sprint | ID historia | Actividad | Responsable | Estimación | Estado | Observaciones
Sprint 1 (21 ago - 3 sep) | HU-08 | Crear Resources ItemData, MaterialData, EquipmentData y BlueprintData | Felipe Millán | M | Hecho | Commit 1bdc6ab (21-08)
Sprint 1 (21 ago - 3 sep) | HU-09 | Crear Inventory e InventorySlot | Felipe Millán | M | Hecho | Commit 1bdc6ab (21-08)
Sprint 1 (21 ago - 3 sep) | HU-10 | Configurar PlayerStats como autoload | Felipe Millán | M | Hecho | Commit 5b6e270 (21-08)
Sprint 1 (21 ago - 3 sep) | HU-03 | Implementar RarityCalculator y ForgeController | Felipe Millán | M | Hecho | Commit 14f3370 (21-08)
Sprint 1 (21 ago - 3 sep) | HU-01 / HU-02 | Implementar minijuegos de Temperatura e Impacto (lógica y UI) | Felipe Millán | L | Hecho | Commits 5e4ff63, 3de64a1, d97e113 (21 al 28-08)
Sprint 1 (21 ago - 3 sep) | HU-04 | Dejar el ciclo de forja completo en ForgeTest | Felipe Millán | M | Hecho | Commit 42d5f98 (26-08)
Sprint 1 (21 ago - 3 sep) | HU-33 | Crear menú de pausa funcional | Joel Medina | S | Hecho | Commit 82c01c4 (01-09)
Sprint 1 (21 ago - 3 sep) | HU-13 | Separar la herrería en TiendaScene y TallerScene con zonas de interacción | Felipe Millán | M | Hecho | Commits af267f2, 3ddce54, 2d6957d (03-09)
Sprint 1 (21 ago - 3 sep) | HU-19 | Crear sistema de diálogos multi-personaje | Felipe Millán | M | Hecho | Commits c35ae48, 740f1a9, a87db87 (03-09)
Sprint 2 (4 sep - 17 sep) | HU-20 | Conectar diálogos del arco de Edric (Reencuentro, Confrontación, Primera Lección) | Felipe Millán | L | Hecho | Commits 3f720f0, b8aea21, 8ffb5e2, 5f2c519, 9cc053a (03 y 04-09)
Sprint 2 (4 sep - 17 sep) | HU-11 | Volver persistente BlacksmithProgression y bloquear ascenso | Felipe Millán | M | Hecho | Commits d2db896, 4b39733 (04-09)
Sprint 2 (4 sep - 17 sep) | HU-15 | Crear MinaScene con minerales recolectables y respawn | Felipe Millán | M | Hecho | Commits 4772e0b, 80df6af (04-09)
Sprint 2 (4 sep - 17 sep) | HU-12 | Implementar monedas y venta en la tienda de Seren | Felipe Millán | M | Hecho | Commits 51f208b, 7440be3 (04-09)
Sprint 2 (4 sep - 17 sep) | HU-05 | Bloquear la forja sin martillo equipado | Felipe Millán | S | Hecho | Commit fd70b70 (04-09)
Sprint 2 (4 sep - 17 sep) | HU-01 | Corregir foco de teclado y ritmo del minijuego de Temperatura | Felipe Millán | S | Hecho | Commits c089e5c, 8035ee3 (04-09)
Sprint 2 (4 sep - 17 sep) | HU-43 | Reemplazar placeholders con arte real y realinear horno y yunque | Felipe Millán | S | Hecho | Commit 60aba57 (08-09); PR #1 (11-09)
Sprint 3 (18 sep - 1 oct) | HU-37 | Crear pantalla de inventario (versión inicial) | Joel Medina | M | Hecho | Commit ffcadf4 (18-09)
Sprint 3 (18 sep - 1 oct) | HU-34 | Crear menú principal con pestañas y navegación en las 3 escenas | Joel Medina | M | Hecho | Commits 53d2420, 3eb22ae, 5248a81 (20-09)
Sprint 3 (18 sep - 1 oct) | HU-28 | Crear HUD de combate con barras de HP y MP | Joel Medina | S | Hecho | Commit 5904f9a (21-09)
Sprint 3 (18 sep - 1 oct) | HU-22 | Implementar sistema de turnos (CombatManager) | Joel Medina | M | Hecho | Commit c4b8520 (22-09)
Sprint 3 (18 sep - 1 oct) | HU-23 | Implementar aplicación de daño y muerte | Joel Medina | M | Hecho | Commit 926f510 (22-09)
Sprint 3 (18 sep - 1 oct) | HU-25 | Implementar IA del monstruo (atacar, defender, rematar, desesperado) | Yerko Loncón | M | Hecho | Commit 9722edd (25-09)
Sprint 3 (18 sep - 1 oct) | HU-24 | Implementar Atacar con ventana de timing | Joel Medina | M | Hecho | Commits 5f97bde, b196cf9 (30-09)
Sprint 3 (18 sep - 1 oct) | HU-35 | Crear pantalla de estadísticas del personaje | Joel Medina | S | Hecho | Commit 6eb0d91 (30-09)
Sprint 3 (18 sep - 1 oct) | HU-33 | Mover Opciones al menú de pausa y pausar el juego con el menú I | Joel Medina | S | Hecho | Commit 8575bef (30-09)
Sprint 3 (18 sep - 1 oct) | HU-06 | Agregar toggle de Modo Asistencia en Opciones | Joel Medina | S | Hecho | Commit 8ee71a3 (30-09)
Sprint 3 (18 sep - 1 oct) | HU-26 | Implementar Defender con timing y barra de color tipo skill-check | Yerko Loncón | M | Hecho | Commit 61b5d49 (01-10)
Sprint 4 (2 oct - 9 oct) | HU-16 | Crear escenas de bosque, exterior, patio y bifurcación y conectar la navegación | Felipe Millán | L | Hecho | Commits d9eea86, 2d75acd (02-10); PR #2
Sprint 4 (2 oct - 9 oct) | HU-27 | Crear CombatTestScene y Orco de referencia | Yerko Loncón | M | Hecho | Commit cc5907b (02-10); PR #3
Sprint 4 (2 oct - 9 oct) | HU-38 | Migrar menús y HUD a autoload GlobalUI | Felipe Millán | M | Hecho | Commit 3bfc44b (02-10); PR #4
Sprint 4 (2 oct - 9 oct) | HU-29 | Implementar combate de mundo contra el Lobo Alfa con recompensas y penalización | Felipe Millán | L | Hecho | Commit 2951c35 (09-10); PR #5
Sprint 4 (2 oct - 9 oct) | HU-36 | Agregar botones para gastar puntos de habilidad | Joel Medina | S | Hecho | Commit 5cd6919 (09-10); PR #6
Sprint 4 (2 oct - 9 oct) | HU-39 | Guardar opciones en user://settings.cfg | Joel Medina | S | Hecho | Commit b9064ec (09-10); PR #7
Sprint 4 (2 oct - 9 oct) | HU-31 | Recuperar HP/MP al reaparecer tras perder y corregir botón Continuar | Joel Medina | S | Hecho | Commits 414eb4a, 219db7e, eab0577 (09-10); PR #8. Ajustado tras acordar con el equipo que la curación normal es con pociones
Sprint 5 (10 oct - 16 oct) | HU-10 | Ajustar stats del GDD (HP y MP suben por nivel, estamina) | Felipe Millán | M | Hecho | Commits 04c1d24, 8111aad (10-10)
Sprint 5 (10 oct - 16 oct) | HU-40 | Implementar guardado de partida (autoguardado, slots JSON, borrar partida) | Felipe Millán | L | Hecho | Commits 04c1d24, 36a1481, ac29c6d (10-10); PR #10
Sprint 5 (10 oct - 16 oct) | HU-32 | Implementar pociones, venda, botín y tienda de compra | Felipe Millán | M | Hecho | Commits 36a1481, ac29c6d (10-10); PR #10
Sprint 5 (10 oct - 16 oct) | HU-42 | Agregar tutoriales y menú de equipo | Felipe Millán | M | Hecho | Commit 04c1d24 (10-10)
Sprint 5 (10 oct - 16 oct) | HU-44 | Agregar sonido y atajos de prueba para demo | Felipe Millán | S | Hecho | Commits 36a1481, 8111aad (10-10)
Sprint 5 (10 oct - 16 oct) | HU-07 | Lecciones de Edric y Diario de conocimientos (KnowledgeManager) | Felipe Millán | M | Hecho | Commit 55aa06b (10-10); card 'Lecciones de Edric' (11-10)
Sprint 5 (10 oct - 16 oct) | HU-14 / HU-18 | Animación de Aiden, límites por escena y enemigos que bloquean el paso | Felipe Millán | M | Hecho | Commit 8beafb8 (11-10)
Sprint 5 (10 oct - 16 oct) | HU-15 / HU-21 | Mina con vetas y temporizador, intro de la historia y revelación de Seren | Felipe Millán | L | Hecho | Commit 6d9630a (14-10)
Sprint 5 (10 oct - 16 oct) | HU-26 | Extender la defensa del jugador a 2 turnos del monstruo | Yerko Loncón | S | Hecho | Commit f09d1a9 (16-10); PR #11
Sprint 5 (10 oct - 16 oct) | HU-30 / HU-37 / HU-41 | Lobos animados, inventario con arrastrar y soltar, nueva pantalla de combate y examen de ascenso | Felipe Millán | L | Hecho | Commit 00b571f (16-10); PR #12 y #13
Sprint 6 (17 oct - en curso) | HU-17 | Terminar límites caminables y prueba de salidas alcanzables | Felipe Millán | S | En progreso | Card 'Límites caminables' en Por Hacer (Felipe)
Sprint 6 (17 oct - en curso) | HU-45 | Integración final: flujo completo de una partida | Equipo | L | En progreso | Card 'Integración Final' en Por Hacer (Felipe)
Sprint 6 (17 oct - en curso) | HU-46 | Documentación Capstone: estructura del repositorio, backlogs, pruebas y modelo de datos | Equipo | M | En progreso | Repositorio jjmmcode/CAPSTONE-G6-2026-02 (auditor del docente: 100% de estructura)

## Notas
Notas
Fuentes: tablero Trello CAPSTONE-G6-2026-02 y repositorio GitHub FelipeMillanOrellana/Anvil_of_Ambition (rama main). Fecha de corte: 21-10-2026.
Sprints de aproximadamente una o dos semanas, reconstruidos a partir de las fechas reales de los commits en main.
ID historia: referencia al Product Backlog (Product Backlog.xlsx).
Estimación: tamaño relativo de la actividad (S = pequeña, hasta 1 día; M = mediana, 2 a 3 días; L = grande, 4 días o más). Es una estimación de referencia que el equipo debe validar.
Observaciones: evidencia verificable en GitHub (hash del commit, fecha y número de Pull Request).
Resumen por estado
Hecho | 44
En progreso | 3
Pendiente | 0
Total | 47