Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Anvil of Ambition es un videojuego 2D educativo desarrollado en Godot 4.7 que apoya el aprendizaje de la metalurgia. Al 21-10-2026 el juego cuenta con un vertical slice jugable de principio a fin: pantalla de título con 3 ranuras de partida, introducción de la historia, arco narrativo con Edric y Seren, exploración de 9 escenas (taller, tienda, patio, exterior, bifurcación, bosque en tres zonas y mina), recolección de minerales, forja con minijuegos de temperatura, impacto y temple, combate por turnos con ventana de timing, inventario, equipo, estadísticas, economía, etapas de herrero y guardado de partida. Avance por objetivo específico de la Definición del Proyecto (1.5): (1) GDD: completado. (2) Fichas de minerales y metales con datos reales, fundición y forja: completado; cada material define su rango real de temperatura de forja y existe un libro de aleaciones. (3) Sistemas de apoyo (inventario, equipo, estadísticas, progresión del herrero, economía): completado. (4) Exploración, recolección y combate por turnos con timing: completado en su versión base; quedan límites caminables y balance. (5) Narrativa y guardado: completado, falta integrar el flujo final. (6) Validación: en curso; hay 24 casos de prueba registrados (20 aprobados), pero faltan las pruebas automatizadas y la prueba con estudiantes de metalurgia. En cifras: 85 commits y 13 Pull Requests integrados en la rama main del repositorio del juego, y 47 actividades registradas en el Sprint Backlog (44 terminadas y 3 en curso). |
| --- | --- |
| Objetivos | Sin ajustes. Los seis objetivos específicos de la 1.5 se mantienen. El objetivo 6 sigue vigente, pero sus actividades están atrasadas (ver sección 3). |
| Metodología | Se mantiene la metodología en cascada definida en la 1.5 (planificación, diseño, implementación, pruebas, cierre). Ajuste: dentro de la etapa de implementación el equipo trabaja en iteraciones de una a dos semanas, con prácticas ágiles que no estaban descritas en la 1.5: • Product Backlog (46 historias) y Sprint Backlog por periodo, construidos desde el tablero Trello y el historial de commits. • Una rama por funcionalidad e integración a main mediante Pull Request (desde el Sprint 4 todo el trabajo se integra así). • Retrospectiva al cierre de cada periodo, con acciones y responsables. Motivo: el juego tiene muchos sistemas que dependen entre sí (combate, estadísticas, inventario, guardado), y trabajar en iteraciones cortas permitió integrarlos y probarlos de a poco, en vez de esperar a la etapa de pruebas. |
| Evidencias de avance | 1. Repositorio del juego (github.com/FelipeMillanOrellana/Anvil_of_Ambition): código fuente, historial de commits por integrante y Pull Requests. Muestra qué se implementó, cuándo y quién lo hizo. 2. Tablero Trello (trello.com/b/dxwSYImH/capstone-g6-2026-02): tareas por integrante y estado. 3. Repositorio de evidencias (github.com/jjmmcode/CAPSTONE-G6-2026-02), carpeta Fase 2/Evidencias de documentación: Product Backlog, Sprint Backlog, Pruebas, Requisitos no funcionales, Retrospectivas, Diagramas UML y Modelo de datos. 4. Versión jugable del juego, que se puede ejecutar desde Godot siguiendo el README del repositorio. Calidad: cada funcionalidad se probó en escenas de prueba aisladas (CombatTest, CombatTestScene, ForgeTest) antes de integrarla; los casos y sus resultados quedaron en Pruebas.xlsx, incluidos 3 defectos detectados y corregidos. Además, desde el Sprint 4 los cambios pasan por Pull Request antes de entrar a main. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo del proyecto APT. | Nombra las actividades que se necesitan para desarrollar el proyecto APT. | Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas. | Señala la duración de cada actividad. | Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de cada actividad. | Señala las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas. | Describe el estado de avance de cada actividad. Tipos de estado: En curso/ Con retraso/ No iniciado/ Completado/ Ajustada | Señala los ajustes o reformulaciones que has realizado. |
| Propuestas de solución | Definición del proyecto y GDD | GDD, guía 1.5, Trello | S1–S2 | Equipo | La elección del proyecto requirió el enfoque didáctico pedido por el docente. | Completado | Se orientó el juego a estudiantes de metalurgia. |
| Desarrollar solución de software | Planificación y arquitectura (Resources, autoloads, estructura de escenas) | Godot 4.7, GitHub | S3–S4 | Felipe | Archivos perdidos al inicio que hubo que recuperar. | Completado | — |
| Construir modelos de datos / programas y rutinas | Fichas de metales y forja (temperatura, impacto, temple, aleaciones) | Godot, datos reales de metalurgia | S5–S8 | Felipe | Requiere validar los datos con estudiantes de metalurgia. | Completado | Se agregó la fase de temple y el libro de aleaciones. |
| Construir programas y rutinas | Interfaz de usuario (pausa, menú principal, inventario, estadísticas, HUD de combate, opciones, Modo Asistencia) | Godot (Control, CanvasLayer) | S5–S10 | Joel | La interfaz depende de los sistemas de los demás integrantes. | Completado | Felipe migró los menús a GlobalUI y agregó arrastrar y soltar en el inventario. |
| Desarrollar solución de software | Escenarios (taller, tienda, patio, bosque, mina) y navegación | Godot, arte 2D | S7–S10 | Felipe | Ajustar límites caminables en cada escena. | En curso | — |
| Construir programas y rutinas | Combate por turnos con timing | Godot, escenas de prueba | S7–S12 | Yerko | Sistema con muchas dependencias (estadísticas, HUD, botín). | Ajustado | Se repartió: Joel hizo turnos, daño y Atacar con timing; Yerko IA y Defender; Felipe combate en el mundo (Lobo Alfa). |
| Desarrollar solución de software | Narrativa (diálogos, intro, arco de Edric y Seren) | Godot, GDD | S9–S12 | Felipe | — | En curso | — |
| Construir modelos de datos | Persistencia y progresión (guardado de partida, opciones, puntos de habilidad, etapas de herrero) | JSON, ConfigFile | S11–S13 | Felipe / Joel | — | Completado | Se adelantó: quedó terminado en el Sprint 5 (S9–S10). |
| Desarrollar solución de software | Arte (sprites, fondos, íconos, animaciones) | Herramientas de dibujo | S5–S14 | Felipe | Pérdida de archivos de arte por OneDrive (recuperados). | En curso | — |
| Pruebas de certificación | Pruebas (manuales, automatizadas y con estudiantes de metalurgia) | Escenas de prueba, Pruebas.xlsx | S13–S15 | Equipo | Las pruebas manuales se adelantaron a la implementación. | Con retraso | Faltan las pruebas automatizadas y la prueba con estudiantes. |
| Gestionar proyectos | Documentación y repositorio de evidencias (backlogs, pruebas, requisitos, retrospectivas, UML, modelo de datos) | GitHub, Trello | S9–S11 | Joel | — | En curso | Actividad agregada para cumplir con la estructura del repositorio exigida. |
| Pruebas de certificación | Corrección y cierre | — | S15–S16 | Equipo | — | No iniciado | — |
| Gestionar proyectos | Presentación final | — | S17–S18 | Equipo | — | No iniciado | — |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Facilitadores: Godot permitió definir los datos del juego como Resources (.tres), de modo que agregar un material, un arma o un monstruo no requiere tocar código; el GDD dejó claras las reglas de cada sistema; Trello y los Pull Requests ayudaron a coordinar el trabajo de los tres integrantes; y las escenas de prueba permitieron validar el combate y la forja de forma aislada. Dificultades y acciones: • Pérdida de archivos por la sincronización de OneDrive (al inicio y el 01-10). Acción: trabajar el repositorio fuera de carpetas sincronizadas y usar Git como respaldo. No se ha repetido. • Carga de trabajo dispareja: en main hay 63 commits de Felipe, 18 de Joel y 4 de Yerko. Acción: repartir entre los tres las tareas pendientes de la etapa de pruebas. • Cambios de diseño sin acuerdo previo (la curación se programó al entrar a la herrería y luego se cambió a pociones). Acción: confirmar el diseño con el equipo y el GDD antes de implementar. • Commits grandes o con mensajes poco descriptivos que dificultan revisar el historial. Acción: commits pequeños, uno por funcionalidad, con mensaje que describa el cambio.

Actividades ajustadas o eliminadas: • Combate: se redistribuyó entre los tres integrantes (Joel: turnos, daño y ataque con timing; Yerko: IA y Defender; Felipe: combate en el mundo), porque el sistema base era necesario antes para conectar estadísticas, HUD y recompensas. • Persistencia y progresión: se adelantó del periodo S11–S13 al Sprint 5, porque el guardado era necesario para probar partidas largas. • Curación: se cambió de curar al entrar a la herrería a curar solo al reaparecer después de perder; la curación normal es con pociones y vendas, según lo acordado con el equipo. • Estamina: se desactivó temporalmente el consumo de estamina (commit 00b571f) para no penalizar al jugador mientras se ajusta el balance. • Se agregó la actividad de documentación y repositorio de evidencias, no incluida en el plan original. No se eliminaron actividades.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: • Pruebas automatizadas (objetivo específico 6): no iniciadas. Motivo: el equipo priorizó terminar los sistemas del vertical slice. Estrategia: escribir pruebas de los sistemas con reglas fijas (daño, inventario, guardado) usando escenas o scripts que se ejecuten sin interfaz, y repartirlas entre los tres integrantes. • Prueba con estudiantes de metalurgia: no iniciada. Estrategia: preparar una sesión corta de juego con una encuesta de comprensión de las propiedades de los metales y coordinarla con estudiantes de la carrera durante la etapa de pruebas. • Exportación ejecutable para Windows: no iniciada (aún no hay preset de exportación). Estrategia: generarla antes de la prueba con estudiantes, para que puedan jugar sin instalar Godot. • Límites caminables e integración final del flujo de una partida: en curso en el Sprint 6.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.